## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)
BİRİM ADI:
SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[18 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | A1-H2 | Öğretim programlarının tercih edilebilirlik oranlarının artırılması | Lisansüstü öğrenci kabulünde yapılan mülakatların bölgedeki diğer üniversitelerden sonra yapılması |  | Operasyonel | YÜKSEK | 1. Dış paydaşlarla yeterli temasın sağlanamaması 2.Saha ziyaretlerinin çok seyrek yapılması 3.Temel bilimler ve mühendislik alanlarında panel düzenleme seyrekliği | Dış paydaşlarla yeterli temasın sağlanamaması Saha ziyaretlerinin çok seyrek yapılması Temel bilimler ve mühendislik alanlarında panel düzenleme seyrekliği NEDENLERİYLE Lisansüstü öğrenci kabulünde yapılan mülakatların bölgedeki diğer üniversitelerden sonra yapılması | 1 | 1 | 1 | Öğrenci kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek bilimsel ve sosyal etkinliklerin artırılması | 0,4 KISMEN YETERLİ | 1*0,4 | 0.4 | Riski izle | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6 aylık periotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek
2 | A2-H2.1 | Araştırma kalitesini geliştirmek | Küresel Salgın, doğal afet vb. mücbir sebeplerle uluslararası dolaşım ve iş birliğinin sınırlanması |  | Operasyonel | ORTA | 1. Lisansüstü düzeyde akredite programların eksikliği 2. Disiplinlerarası lisansüstü programlarının sayıca az olması ve tanıtımlarındaki eksiklik | Lisansüstü düzeyde akredite programların eksikliği Disiplinlerarası lisansüstü programlarının sayıca az olması ve tanıtımlarındaki eksiklik NEDENLERİYLE Küresel Salgın, doğal afet vb. mücbir sebeplerle uluslararası dolaşım ve iş birliğinin sınırlanması | 1 | 1 | 1 | Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının artırılması | 0,4 KISMEN YETERLİ | 1*0,4 | 0.4 | Riski izle | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6 aylık periotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek
3 | A3-H3.2 | Bölgesel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerde işbirlikleri ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmaya dönük akademik faaliyetlerin artırılması | Disiplinlerarası çalışmaların yürütülmesi, alanlar arasında etkileşimin sağlanması ve sorunların çözümlenmesini sağlayacak yetkinliğe sahip öğretim elemanlarının bulunmaması |  | Operasyonel | YÜKSEK | Disiplinlerarası program açabilecek ve proje yürütebilecek anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayısının yeterli seviyede olmaması | Disiplinlerarası program açabilecek ve proje yürütebilecek anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayısının yeterli seviyede olmaması NEDENİYLE Bölgesel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerde işbirlikleri ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmaya dönük akademik faaliyetlerin artırılması | 1 | 1 | 1 | Disiplinlerarası lisansüstü program sayısının artırılması | 0,4 KISMEN YETERLİ | 1*0,4 | 0.4 | Riski izle | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6 aylık periotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek
4
5
6
7
Birim Risk Koordinatörü | [12 empty] | *Harcama Yetkilisi
imza | [12 empty] | imza
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI | [12 empty] | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO | [12 empty] | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK | [12 empty] | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER | [12 empty] | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | [12 empty] | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR | [12 empty] | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)